## Planilha1
ID | Descrição | Tipo | Impacto | Fonte | Caso de uso | Teste | Sprint | Status | EX 1
RF-002 | Cadastrar peso do usuário | Funcional | Alto | Documento BRD-008 | UC-001 | CT-012 | Sprint 3 | Desenvolvimento | EX 2
RF-003 | Tempo de resposta < 2s | Não-Funcional | Médio | Norma de segurança | UC-005 | CT-020 | Sprint 2 | Testado | EX 3
RF-004 | Frete grátis acima de R$100 | Funcional | Alto | Pesquisa de mercado | UC-002 | CT-015, CT-016 | Sprint 4 | Pendente | EX 4
RF-006 | Backup diário de dados | Não-Funcional | Alto | Política de TI | UC-015 | CT-031 | Sprint 3 | Implementado | EX 5
RF-007 | Transferência PIX em até 5s | Não-Funcional | Crítico | Norma BCB 2024 | UC-015 | CT-040 | Sprint 6 | Em teste | EX 6
EX 7
EX 8
EX 9
EX 10
EX 11